附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 后勤服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市朝阳区市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 段宇峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 51069607 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 708.96 |  | 708.96 | 612.118588 | 10 |  | 86.34% |  | 8.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 708.96 |  | 708.96 | 612.118588 | — |  | 86.34% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本着节约节俭的原则做好市场局后勤服务工作，维持本局机构正常运转 |  |  |  |  |  | 按进度完成全年目标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障全局科所队的餐饮服务 |  | 40个科室44个所1个综合执法大队伙食费 |  | 40个科室44个所1个综合执法大队伙食费 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：保障全局水电气暖、以及物业、安全等后勤服务 |  | 40个科室44个所的后勤服务 |  | 40个科室44个所的后勤服务 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：各项费用 |  | 严格按合同及各项约定期限付款 |  | 严格按合同及各项约定期限付款 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：各项费用 |  | 按照合同支付，并完成相应支出进度 |  | 按照合同支付，并完成相应支出进度 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：节俭原则 |  | 总成本控制在708.96万元内 |  | 总成本612.118588万元 |  | 20 | 15 | 开展节约用水电、光盘行动等活动，导致相关支出减少 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：维持工作人员基本伙食费 |  | 节约、节俭用餐 |  | 节约、节俭用餐 |  | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：后勤服务正常运转 |  | 机构正常运转 |  | 机构正常运转 |  | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：餐饮服务、后勤保障服务 |  | 维持机构正常运转，保障市场监督管理 |  | 维持机构正常运转，保障市场监督管理 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：餐饮服务、后勤保障服务 |  | 提升服务保障质量，改善人员生活办公环境 |  | 提升服务保障质量，改善人员生活办公环境 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：餐饮服务、后勤保障服务 |  | 维持机构持续高效运转 |  | 维持机构持续高效运转 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：干部 |  | 95%以上 |  | 餐饮服务、办公环境满意度95%以上 |  | 10 | 9.5 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.1 |  |  |

填表人：余革迅    联系电话：51069607        填写日期：2022年1月10日