|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市区体制下划-社会保障 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区人力资源和社会保障局 | | | | | 实施单位 | 北京市朝阳区人力资源和社会保障局、北京市朝阳区社会保险基金管理中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 杨永梅，金莹 | | | | | 联系电话 | 65090436，53918529 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4350.35 | | 4350.35 | 4348.66 | 10 | | 99．96% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4350.35 | | 4350.35 | 4348.66 | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于公益性就业组织区级补助经费支出；保障城乡居民、城乡无保障老年人待遇的按时、足额发放 | | | | | | 用于公益性就业岗位补贴，托底安置就业困难人员；保障城乡居民、城乡无保障老年人待遇的按时、足额发放 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：享受待遇人数 | | 享受基础养老金23000人 | | 实际享受待遇人数43233人 | | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：人数 | | 公益性岗位1100人左右1000个岗位 | | 托底安置1034名就业困难人员 | | 10 | | 10 |  | |
| …… | |  | |  | |  | |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：覆盖范围 | | 按政策规定实现经办规范，应保尽保 | | 按政策规定实现经办规范，应保尽保 | | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：积极性 | | 稳定就业困难人员积极就业 | | 稳定就业困难人员积极就业 | | 10 | | 10 |  | |
| …… | |  | |  | |  | |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：时间进度 | | 根据时间进度拨付资金 | | 根据时间进度拨付资金 | | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  | |  |  | |
| …… | |  | |  | |  | |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本 | | 按相关政策文件规定标准支付 | | 按相关政策文件规定标准支付 | | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：人均成本 | | 公益性岗位约4293元/人/月 | | 4293元/人/月 | | 10 | | 10 |  | |
| …… | |  | |  | |  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  | |  | |  |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | 减轻公益性就业组织安置就业困难人员的资金负担，为社区安全、设施维护、社区管理等提供更好的保障；完善社会保障，维护社会稳定 | | 减轻公益性就业组织安置就业困难人员的资金负担，为社区安全、设施维护、社区管理等提供更好的保障；完善社会保障，维护社会稳定 | | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  | |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  | |  | |  |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  | |  | |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | 争取满意度达98% | | 争取满意度达98% | | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

填表人：王茹、舒宇 联系电话：65090438、53918527 填写日期：2022.01.12