附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 就业再就业经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区人力资源和社会保障局 | | | | | 实施单位 | 北京市朝阳区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨永梅、许志军、党志杰 | | | | | 联系电话 | 65090436、65090440、65094757 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4748.8 | | 4748.8 | 4709.9 | 10 | | 99.18% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4748.8 | | 4748.8 | 4709.9 | — | | 99.18% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.本年度为1000余名社会公益性岗位工作人员和村级协管人员提供岗位补贴；  2.促进全区就业工作的开展，充分发挥区级就业专项资金在促进就业、稳定就业工作中的作用，引导和激励各街乡在就业工作中的主观能动性；  3.促进稳就业保就业相关工作。 | | | | | | 1.用于公益性就业岗位补贴，托底安置就业困难人员1038名  2. 给予完成上年度就业工作考核指标的街乡相应的绩效奖励；  3.完成各项稳就业保就业相关工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：人数 | | 公益性岗位1100人左右 | | 托底安置就业困难人员1038名 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： 积极性 | | 纳入公益性就业组织的就业特困人员就业积极性更高 | | 纳入公益性就业组织的就业特困人员就业积极性更高 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：就业考核指标 | | 排名前20名评为优秀，指标全部完成为合格，约23个 | | 辖区43个街乡全部完成上年度就业工作考核指标 | 10 | 10 | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：时间进度 | | 根据时间进度拨付资金 | | 根据时间进度拨付资金 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： 金额 | | 4293元/人/月 | | 按相关政策文件规定标准给予补贴 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：金额 | | 每促进1名登记失业人员就业，给予50元（结合支出进度调整） | | 按相关政策文件规定标准给予补贴 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | 减轻公益性就业组织安置就业困难人员的资金负担，为社区安全、设施维护、社区管理等提供更好的保障 | | 减轻公益性就业组织安置就业困难人员的资金负担，为社区安全、设施维护、社区管理等提供更好的保障 | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | 98% | | 98% | 15 | 15 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.9 | |  | |

填表人： 王茹、丛小虎、林维维 联系电话：65090438、65090441、65099137

填写日期：2022.1.11