|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共事务协管经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区人民政府 | | | | | 实施单位 | | 朝阳区精神文明办 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1481.04 | | 1481.04 | 1237.00 | | 10 | | 83.5% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1481.04 | | 1481.04 | 1237.00 | | — | | 83.5% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 深入学习宣传贯彻党的十九大精神，朝阳区不断加强公共文明引导员队伍规范化建设，开展公共文明引导主题宣传实践活动，创新活动载体，拓宽引导范围，增强影响力和感召力，营造良好的乘车秩序环境，促进市民文明素质不断增强。 | | | | | | 深入学习宣传贯彻党的十九大精神，全区公共文明引导员队伍规范化建设不断加强，公共文明引导主题宣传实践活动精彩纷呈，活动载体不断创新，引导范围持续拓展，影响力和感召力逐步增强，营造了良好的乘车秩序环境，促进了市民文明素质提升。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全区公共文明引导员人数 | | 1090 | | 1090 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：市民公共文明指数 | | 提升1.5% | | 提升1.5% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：补贴发放率 | | 每季度发放25% | | 每季度发放25% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按照首都文明办《关于调整规范公共文明引导员专项服务补贴标准的通知》工作要求，发放补贴 | | 在岗公共文明引导员服务补贴标准：  1．新上岗人员实行一个月试用期，服务补贴标准原则为每人每月1200元。  2．服务第一年起，每月按 80﹪支付（1760元）。  3．服务第二年起，每月按 90﹪支付（1980元）。  4．服务第三年起，每月按100﹪支付（2200元）。  5．从第四年起，星级引导员（不分星数），每月增加服务补贴50元（2250元）。 | | 每月按时发放补贴 | 20 | | 19 | | 公共文明引导补贴经费根据服务年限不同，采用五个等级阶梯性核算发放，且队伍人员流动性大，招募困难。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：促进市民公共文明指数提升 | | 通过开展公共文明专项行动，倡导志愿服务，促进全区公共文明建设提升。 | | 每月举办文明引导主题宣传日活动，深化：礼让斑马线“专项行动，”营造文明礼让的交通出行环境。 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：减少大气污染 | | 通过开展清明文明祭扫宣传引导，号召市民绿色出行、文明祭扫，减少空气污染。 | | 清明前后，开展文明祭扫宣传引导，影响带动市民绿色出行、文明祭扫。 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：文明引导队伍在宣传贯彻《北京市文明行为促进条例》方面发挥示范带动作用 | | 深入宣传贯彻《北京市文明行为促进条例》，发挥文明引导员的带动作用，积极开展文明引导志愿服务，营造文明和谐的社会环境。 | | 全区文明引导志愿服务领域不断拓展，积极参与文明条例、垃圾分类减量宣传，带动市民群众践行文明行为。 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民群众对公共文明引导服务满意度 | | 加强文明引导队伍素质培训，持续推进公共领域延伸志愿服务，群众满意度在95%以上。 | | 文明引导队伍素质不断提升，服务领域拓展，群众满意率达到95%以上。 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

填表人：李孟阳 联系电话：65099464 填写日期：2022.3.7