| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 知识产权工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市朝阳区市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 由振元 |  |  |  |  | 联系电话 | 85630086 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 900 |  | 900 | 900 | 10 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 900 |  | 900 | 900 | — | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 加强区域知识产权促进与保护，营造良好的知识产权营商环境。 |  |  |  |  |  | 区域知识产权创造、保护、运用、管理和服务水平进一步提升，营商环境进一步优化。知识产权工作经费使用知识产权运营服务体系建设专项资金，资金总额调整为900万元。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：专利资助及奖励 |  | 不少于6500件 |  | 未开展 | 3 |  | 0 | 1月，国家知识产权局出台《关于进一步严格规范专利申请行为的通知》（国知发保字〔2021〕1号），我区政策中专利资助及奖励标准超过上述通知所含内容，因此，专利资助及奖励项目未开展征集。 |  |
|  |  |  | 指标2：专利技术产业化项目资助 |  | 不少于8项 |  | 9项 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：知识产权质押贷款贴息资助 |  | 不少于8家 |  | 11项 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标4：重点企业资助 |  | 不少于40家 |  | 44项 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标5：专利导航、知识产权战略研究项目资助；支持知识产权公共服务工作站建设；知识产权试点、示范学校资助 |  | 不少于17家 |  | 14家 | 5 |  | 5 | 因政策和资金调整，专利导航、知识产权战略研究项目不由我中心负责。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：发明专利授权量 |  | 不少于9000件 |  | 13530件（截止11月底） | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：产业化项目转化专利 |  | 不少于100件 |  | 227件 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：通过知识产权质押贷款 |  | 不少于1.2亿元 |  | 1.4亿 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标4：贯标达标企业 |  | 累计达到190家 |  | 200家 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标5：开展专利信息分析利用；知识产权公共服务工作站开展企业服务；知识产权试点、示范学校建设 |  | 不少于5项；服务企业不少于200家；不少于4家 |  | 未开展；工作站开展服务200余次，试点、示范学校支持4家。 | 5 |  | 5 | 因政策和资金调整，专利导航、知识产权战略研究项目不由我中心负责。 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：专利资助及奖励 |  | 6月底前完成 |  | 未开展 | 3 |  | 0 | 1月，国家知识产权局出台《关于进一步严格规范专利申请行为的通知》（国知发保字〔2021〕1号），我区政策中专利资助及奖励标准超过上述通知所含内容，因此，专利资助及奖励项目未开展征集。 |  |
|  |  |  | 指标2：专利技术产业化项目资助 |  | 9月底前完成 |  | 12月完成 | 3 |  | 3 | 往年，知识产权项目征集通知一般每年1月或上年12月发布，今年发布时间为3月23日，较往年有所推迟，因此，各项目完成时间均有所推后。 因政策和资金调整，专利导航、知识产权战略研究项目不由我中心负责。 |  |
|  |  |  | 指标3：知识产权质押贷款贴息资助 |  | 3月底前完成 |  | 6月完成 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标4：重点企业资助 |  | 3月底前完成 |  | 6月完成 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标5：专利导航、知识产权战略研究项目资助；支持知识产权公共服务工作站建设；知识产权试点、示范学校资助 |  | 9月底前完成；6月底前完成；3月底前完成 |  | 未开展；6月完成；6月完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：专利资助及奖励 |  | 590万元 |  | 未开展 | 3 |  | 0 | 1月，国家知识产权局出台《关于进一步严格规范专利申请行为的通知》（国知发保字〔2021〕1号），我区政策中专利资助及奖励标准超过上述通知所含内容，因此，专利资助及奖励项目未开展征集。 |  |
|  |  |  | 指标2：专利技术产业化项目资助 |  | 230万元 |  | 315.45万元 | 3 |  | 3 | 因政策、项目、总资金均有变化，因此，各项目实际支出资金与预算均有不同程度出入。 因政策和资金调整，专利导航、知识产权战略研究项目不由我中心负责。 另外，开展了试点（示范）高校资助奖励项目和知识产权服务机构资助及奖励项目的征集工作，完成拨付资金分别为75万元和25万元。 |  |
|  |  |  | 指标3：知识产权质押贷款贴息资助 |  | 230万元 |  | 349.1万元 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标4：重点企业资助 |  | 150万元 |  | 98.95万元 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标5：专利导航、知识产权战略研究项目资助；支持知识产权公共服务工作站建设；知识产权试点、示范学校资助 |  | 50万元、35万元、15万元 |  | 未开展；30.5万元；6万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：促进知识产权金融化 |  | 盘活知识产权资源，实现经济价值 |  | 促进知识产权金融水平稳步提高。 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：促进专利申请及专利质量提升 |  | 发明专利授权量9000件 |  | 13530件（截止11月底） | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：专利导航、知识产权战略研究项目资助；支持知识产权公共服务工作站建设；知识产权试点、示范学校资助 |  | 推动产业的专利协同运用，培育形成专利导航产业发展新模式；健全知识产权维权援助工作体系，加强知识产权保护；促进知识产权教育发展。 |  | 支持知识产权公共服务工作站建设，增强知识产权保护能力。资助试点、示范学校，促进知识产权教育发展。 | 5 |  | 4 | 因政策和资金调整，专利导航、知识产权战略研究项目不由我中心负责。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：促进专利技术转化 |  | 专利技术产业化收入5亿元 |  | 专利技术转化收入5亿元以上，项目支持新材料项目，为保护生态环境做贡献。 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：贯彻《企业知识产权管理规范》 |  | 规范企业知识产权管理 |  | 通过规范企业知识产权管理，进一步提升了企业知识产权创造、运用和保护能力。 | 3 |  | 3 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：专利权人满意度 |  | 100% |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：企业满意度 |  | 100% |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：金融机构满意度 |  | 100% |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标4：重点企业满意度 |  | 100% |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标5：专利信息分析利用企业满意度、知识产权公共服务工作站满意度、知识产权试点、示范学校满意度 |  | 100%、100%、100% |  | 未开展、100%、100% | 3 |  | 3 | 因政策和资金调整，专利导航、知识产权战略研究项目不由我中心负责。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

填表人：王倩          联系电话：85630087       填写日期：2022年1月11日