一、项目支出绩效自评表

| 朝阳区项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助直达资金 |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委、国家中医药局 |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 北京市财政局 |  | 资金使用单位 | 北京市第一中西医结合医院 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A) |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 88.8 | 88.8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地方资金 | 88.8 | 88.8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 满足临床工作需要，提高临床诊断水平，提升医院医疗服务能力和保障能力，提升患者就医满意度 |  |  |  | 完成设备安装、调试及培训工作，并投入临床使用。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 公立医院门急诊人次 |  | 较上年增长 | 2021年611362（2020年445677） | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 三级公立医院出院患者四级手术比例 |  | 较上年提高 | 2021年5.75（2020年5.57） | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 公立医院平均住院日 |  | 较上年降低或≦9.35天 | 2021年9.41（2020年9.94） | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 计划完成时间 |  | 2021年完成安装并投入使用 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） |  | 较上年降低 | 2021年143.07元（2020年169.95元） | 10 | 10 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例 |  | 较上年提高 | 2021年28.02%（2020年21.94%） | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 |  | 较上年降低 | 2021年589.25（2020年590.73） | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 公立医院出院者平均医疗费用增长比例 |  | 较上年降低 | 2021年16824.5（2020年16955） | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 三级公立医院万元收入能耗支出 |  | 较上年降低 | 2021年1.1%（2020年1.26%） | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公立医院门诊患者满意度 |  | ≥86分 | 95.8 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公立医院住院患者满意度 |  | ≥88分 | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总分 | 100 | 100 |  |

- 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据政府采购的相关规定，结合我院发展情况，满足临床实际工作需求，经对设备的准入、价格、参数论证，设备委员会讨论、院长办公会和党委会通过，我院确定提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助直达资金（88.8万）用于采购医疗设备，需求为眩晕症诊断仪1台、全自动粪便分析仪2台、全自动酶联免疫分析仪1台、心电图机1台、循环增强型免疫分析仪2台、床旁监护仪2台、计算机认知功能矫正系统1台，并上报区卫健委和区财政局审批。以上项目预算合计107万元，其中财政资金88.8万元，其余使用医院自有资金。实际中标金额103.3万元。所有设备均完成安装验收、调试及培训工作，并已投入临床使用。

- （二）项目绩效目标

- 项目年度目标：完成设备安装、调试及培训工作，并投入临床使用。

- 项目总目标：满足临床工作需要，提高临床诊断水平，提升医院医疗服务能力和保障能力，提升患者就医满意度。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。

- 本项目主要用于购置医院临床工作所需医疗设备，设备到位后，可满足检验科、脑病科、精神心理科等科室的工作需求，提高临床诊断水平，提升患者就医满意度。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

- 绩效评价原则：满足患者诊治需求，先进性与适用性相结合，事前评价、事后监督原则。

- 按照财政局关于财政资金预算绩效管理工作的相关要求，我院根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化，便于实施。

- 产出方面：主要体现公立医院门急诊人次、三级公立医院出院患者四级手术比例、公立医院平均住院日、项目计划完成时间等。

- 效益方面：主要体现医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例、公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例、公立医院出院者平均医疗费用增长比例、三级公立医院万元收入能耗支出。

- 满意度方面：主要包含患者满意度。

- 通过数据收集、查阅材料、现场调查等方式，经汇总分析后，从产出、效益、满意度三大方面细化后的三级指标全面反映项目绩效情况。

- 绩效评价工作过程。

- 数据资料收集：通过医院HIS系统提取及现场考察。

- 评价组织实施过程：（1）明确各部门管理职责（2）设备现状分析（3）设备使用分析评价

- 综合评价情况及评价结论

2021年医疗卫生专用设备购置项目7项，预算金额107万元，其中使用提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助直达资金88.8万元，其余使用自有资金。实际中标金额103.3万元。所有设备均完成安装验收、调试及培训工作，并已投入临床使用。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

医院各科室临床主任根据本科室人、财、物等基础条件实际情况，提出2021年医疗卫生专用设备购置预算，递交设备科汇总，由设备科组织召开医疗设备委员会，专家论证会，提交院长办公会及党委会讨论通过后上报区卫健委和区财政局。

- （二）项目过程情况

经意向公开、采购计划、采购立项、公开招标等相关政府采购流程，2021年医疗卫生专用设备购置项目共7项，其中眩晕症诊断仪预算32万元，中标价28.8万元；全自动粪便分析仪（2台）预算18万元，中标价17.8万元；全自动酶联免疫分析仪预算17.5万元，中标价17.3万元；心电图预算4.5万元，中标价4.5万元；循环增强型免疫分析仪（2台）预算10万元，中标价10万元；床旁监护仪（2台）预算7万元，中标价7万元；计算机认知功能矫正系统预算18万元，中标价17.9万元；合计103.3万元。

- （三）项目产出情况

- 已完成所有计划购置设备的采购、安装及验收，项目成本控制在预算以内，相关配套设施到位，已投入临床使用。

- （四）项目效益情况

根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，同时将项目完成的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，基本完成年度目标。