附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全国自然灾害综合风险普查-市专项 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 105北京市朝阳区应急管理局 | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区应急管理局 | | | | |
| 项目负责人 | | 司文彬 | | | | 联系电话 | | 65099211 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 240 | 209.694 | | 10 | | 87.37% | | 8.7 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 240 |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过档案查阅、实地访问、现场调查、推算估算  等方法获取普查数据,全面开展风险普查调查工作 | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公共服务设施调查量 | | 1435 | 1435 | 8 | | 8 | | 已完成 | |
| 指标2：危险化学品承灾体调查量 | | 164 | 164 | 8 | | 8 | | 已完成 | |
| 指标3：乡镇减灾能力调查量 | | 732 | 732 | 8 | | 8 | | 已完成 | |
| 指标4: 家庭减灾能力调查量 | | 1160 | 1160 | 8 | | 8 | | 已完成 | |
| 质量指标 | 指标1：确保普查数据质量 | | 普查数据的完整性、规范性、一致性、合理性 | 已完成区级质检核查 | 10 | | 8 | | 市级质检核查工作安排在2022年开展，部分资金需结转至下一年度 | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：调查工作完成时限 | | 2021年底前 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：资金总成本 | | 不超过240万 | 完成 | 10 | | 10 | | 为配合好市级相关工作，部分资金需结转至下一年度 | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：灾害防治科学依据 | | 为有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：常态化工作体系 | | 形成一整套自然灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度与技术支撑体系。 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：风险普查满意度 | | 客观认识朝阳区当前主要面临的致灾风险、承灾体现状及综合减灾能力。 | 完成 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.7 | |  | |

填表人：刘宋祺 联系电话： 18600353647 填写日期：2022.1.13

填表注意事项：

1. 该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；
2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整；
3. 单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。