附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 劳务协作对口帮扶工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区人力资源和社会保障局 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区人力资源和社会保障局 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨永梅、许志军 | | | | | 联系电话 | | 65090436、65090440 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1207.17 | | 1207.17 | 362.1488 | | 10 | | 30% | | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1207.17 | | 1207.17 | 362.1488 | | — | | 30% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 做好劳务协作帮扶工作，促进朝阳区帮扶劳务协作受援地区的建档立卡贫困人口实现就业等 | | | | | | 做好劳务协作帮扶工作，促进朝阳区帮扶劳务协作受援地区的建档立卡贫困人口实现就业等 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工作站数量 | | 5个 | | 5个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：岗位数量 | | 康保、阳原、卓资每县200个岗位，唐县100个岗位，墨玉县1000个岗位 | | 700个 | 10 | | 4 | | 根据朝阳区扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室《关于调整我区东西部协作与对口支援结对帮扶关系的通知》精神，我区不再帮扶河北康保、阳原、唐县三县，2021年6月完成收尾工作，因此2021年劳务协作工作预算资金不再支付康保等三县下半年公益性岗位补贴、工作站等相关工作经费，同时新疆墨玉县因无法新开发公益性岗位项目，不再申请2021年公益性岗位补贴。 | |
| 质量指标 | 指标1：返贫情况 | | 避免已脱贫人员返贫 | | 避免已脱贫人员返贫 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：时间进度 | | 按政策规定及时拨付有关资金 | | 按政策规定及时拨付有关资金 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人均成本 | | 年补贴成本300-20000元/人不等 | | 按相关政策文件规定标准给予补贴 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 促进乡村振兴 | | 促进乡村振兴 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：落实政策情况 | | 严格落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”相关精神 | | 严格落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”相关精神 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： 满意度 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87 | |  | |

填表人： 王茹 、从小虎 联系电话：65090438、65090441 填写日期：2022.1.12