附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 知识产权运营服务体系建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市朝阳区市场监督管理局 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李想 |  |  |  |  | 联系电话 | 18811260408 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3700 | 3700 |  | 3700 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3700 | 3700 |  | 3700 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：制定《北京市朝阳区知识产权运营服务体系建设课题管理办法》，开展课题研究、活动。如：朝阳区知识产权现状与发展的调查研究、开展6个产业专利导航示范项目、统计核算专利密集型产业增加值项目、地理标志产品产值统计专项课题研究、专利密集型产品认定试点项目研究、探索开展专利与技术标准融合试点研究、高校院所创新专利技术快速许可研究、知识产权国际标准ISO输出标准研究、知识产权ISO合格评定的评估指南研究等课题研究。（以通过专家论证的课题为准）；目标2：开展地理标志产品专项展示交流及支持中小企业实施转化专利技术等活动；目标3：建设开发区域性知识产权运营服务平台。 |  |  |  |  |  | 结合事前绩效要求，调整相关2021年不能完成工作，其余工作稳步开展。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：课题研究 |  |  | ≥10个 | ≥10个 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标2：交流及转化活动 |  |  | ≥2次 | ≥2次 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标3：建设开发区域性知识产权运营服务平台 |  |  | 1个 | 调整 | 4 | 3 | 结合事前绩效要求，调整相关2021年不能完成工作 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：课题研究 |  |  | 成果转化形式包括但不限于：制定出台相关政策、转化为部门工作方案、形成专题报告供领导决策、核心观点被区委区政府重要文稿采纳、在区级及以上公开或内部刊物上发表。 | 完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：交流及转化活动 |  |  | 推进知识产权运营服务生态体系建设 | 完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：建设开发区域性知识产权运营服务平台 |  |  | 推进知识产权运营服务生态体系建设 | 调整 | 4 | 3 | 结合事前绩效要求，调整相关2021年不能完成工作 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：课题研究 |  |  | 12月底前完成 | 完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：交流及转化活动 |  |  | 12月底前完成 | 完成 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标3：建设开发区域性知识产权运营服务平台 |  |  | 12月底前完成 | 调整 | 3 | 2 | 结合事前绩效要求，调整相关2021年不能完成工作 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：课题研究 |  |  | 800 | 结合事前绩效要求，调整相关2021年不能完成工作 | 3 | 2 | 结合事前绩效要求，调整相关2021年不能完成工作 |  |
|  |  |  | 指标2：交流及转化活动 |  |  | 200 |  | 3 | 2 | 结合事前绩效要求，调整相关2021年不能完成工作 |  |
|  |  |  | 指标3：建设开发区域性知识产权运营服务平台 |  |  | 2360 |  | 2 | 1 | 结合事前绩效要求，调整相关2021年不能完成工作 |  |
|  |  |  | 指标4：宣传、审计、法律、评审、绩效、会议场地等第三方辅助服务 |  |  | 340 |  | 2 | 1 | 结合事前绩效要求，调整相关2021年不能完成工作 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 指标1：课题研究 |  |  | 高度重视、积极推动调查研究课题成果的转化应用，力求做到边研究边转化边应用。课题通过结题评审后，应持续推进和跟踪调查研究课题成果转化应用，并形成调查调查研究课题成果转化应用情况报告。 | 完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：交流及转化活动 |  |  | 推进知识产权运营服务生态体系建设 | 完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标3：建设开发区域性知识产权运营服务平台 |  |  | 平台开设知识产权金融服务中心、知识产权运营管理中心、大数据中心、知识产权维权监管中心等多个板块，力争将集聚区打造成为朝阳区知识产权运营服务体系的核心承载区。（以通过规划为准） | 调整 | 10 | 9 | 结合事前绩效要求，调整相关2021年不能完成工作 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：课题研究成果使用者满意度 |  |  | ≥90% | 完成 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：交流及转化活动参与者满意度 |  |  | ≥90% | 完成 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标3：知识产权运营服务平台使用者满意度 |  |  | ≥90% | 调整 | 2 | 1 | 结合事前绩效要求，调整相关2021年不能完成工作 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |

填表人：李想    联系电话：18811260408     填写日期：2022年1月14日