附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年下半年朝阳区市场领域核酸采样检测经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市朝阳区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市朝阳区市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 高伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 51069456 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3494.24 |  | 3494.24 | 3385.07475475 | 10 | 96.88% |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3494.24 |  | 3494.24 | 3385.07475475 | — | 96.88% |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 扎实推进新冠肺炎疫情防控工作，广泛开展朝阳区冷链食品、生产经营环境和从业人员及共同居住者核酸检测工作，实现新冠病毒早期发现，防止疫情发生或较大可能传播，有效防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品输入风险。 |  |  |  |  |  |  | 按照核酸检测方案进行检测，检测结果全部为阴性，实现新冠病毒早期发现，防止疫情发生或较大可能传播，有效防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品输入风险。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：常态化监测任务 |  | 每周检测24000件。 |  | 常态化监测任务中的人员存在流动性，按照核酸检测方案执行，具体数据以实际检测为准。 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：农贸市场每周检测任务 |  | 每周检测16675件。 |  | 按照核酸检测方案执行，具体数据以实际检测为准。 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：农贸市场每三天检测任务 |  | 每三天检测551件。 |  | 按照核酸检测方案执行，具体数据以实际检测为准。 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：冷链食品 |  | 以委托第三方检测机构形式开展，采样24小时内出具检测结果 |  | 以委托第三方检测机构形式开展，采样24小时内出具检测结果 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：重点场所外环境 |  | 以委托第三方检测机构形式开展，采样24小时内出具检测结果 |  | 以委托第三方检测机构形式开展，采样24小时内出具检测结果 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：进口冷链食品从业人员及共同居住者以及以外人员 |  | 以委托第三方检测机构形式开展，采样24小时内出具检测结果 |  | 以委托第三方检测机构形式开展，采样24小时内出具检测结果 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：冷链食品 |  | 按照《朝阳区市场防疫领域常态化监测预警工作方案》执行，如有新文件及时调整 |  | 按照《朝阳区市场防疫领域常态化监测预警工作方案》执行，如有新文件及时调整 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：重点场所外环境 |  | 根据《关于加大农贸市场核酸检测频次的通知》要求，对农贸市场进行检测，如有新文件及时调整 |  | 根据《关于加大农贸市场核酸检测频次的通知》要求，对农贸市场进行检测，如有新文件及时调整 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：进口冷链食品从业人员及共同居住者以及以外人员 |  | 根据《关于加大农贸市场核酸检测频次的通知》要求，对农贸市场进行检测，如有新文件及时调整 |  | 根据《关于加大农贸市场核酸检测频次的通知》要求，对农贸市场进行检测，如有新文件及时调整 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：冷链食品 |  | 总成本控制在预算内，10月26日前，单价按30元执行；10月26日后，单价按18元执行。 |  | 总成本控制在预算3394.24万元内，实际发生3385.07万元。 |  | 5 | 4 |  | 根据《关于进一步降低新型冠状病毒核酸检测项目价格的通知》要求，核酸检测单价下降，故实际发生额少于预算。 |
|  |  |  |  | 指标2：重点场所外环境 |  | 总成本控制在预算内，10月26日前，单价按30元执行；10月26日后，单价按18元执行。 |  |  |  | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：进口冷链食品从业人员及共同居住者以及以外人员 |  | 总成本控制在预算内，10月26日前，单价按30元执行；10月26日后，单价按18元执行。 |  |  |  | 5 | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：冷链食品、重点场所外环境、进口冷链食品从业人员及共同居住者以及以外人员 |  | 通过采样检测有效防范新冠肺炎疫情通过重点环节输入风险，减少经济损失。 |  | 通过采样检测有效防范新冠肺炎疫情通过重点环节输入风险，减少经济损失。 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：冷链食品、重点场所外环境、进口冷链食品从业人员及共同居住者以及以外人员 |  | 通过核酸检测工作，有效防范新冠肺炎疫情通过进口冷链环节输入风险。 |  | 通过核酸检测工作，有效防范新冠肺炎疫情通过进口冷链环节输入风险。 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：冷链食品、重点场所外环境、进口冷链食品从业人员及共同居住者以及以外人员 |  | 通过核酸检测工作，保障市场环境安全平稳有序 |  | 通过核酸检测工作，保障市场环境安全平稳有序 |  | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：冷链食品、重点场所外环境、进口冷链食品从业人员及共同居住者以及以外人员 |  | 通过核酸检测工作，加强疫情防控，促进市场平稳运行。 |  | 通过核酸检测工作，加强疫情防控，促进市场平稳运行。 |  | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：冷链食品 |  | 实现新冠病毒早期发现，防止疫情发生或较大可能传播，有效防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品输入风险，实现“安全、有效、快速、经济”目标 |  | 实现新冠病毒早期发现，防止疫情发生或较大可能传播，有效防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品输入风险，实现“安全、有效、快速、经济”目标 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：重点场所外环境 |  | 实现新冠病毒早期发现，防止疫情发生或较大可能传播，有效防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品输入风险，实现“安全、有效、快速、经济”目标 |  | 实现新冠病毒早期发现，防止疫情发生或较大可能传播，有效防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品输入风险，实现“安全、有效、快速、经济”目标 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：进口冷链食品从业人员及共同居住者以及以外人员 |  | 实现新冠病毒早期发现，防止疫情发生或较大可能传播，有效防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品输入风险，实现“安全、有效、快速、经济”目标 |  | 实现新冠病毒早期发现，防止疫情发生或较大可能传播，有效防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品输入风险，实现“安全、有效、快速、经济”目标 |  | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 | 97 |  |  |

填表人：梁文欣    联系电话： 51069439    填写日期：2022年1月14日